## Slide 1
HIT2 JAPAN LAUNCH ROADMAP | PAGE 01
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
01
개발 PM 관점의 글로벌 런칭 준비안
HIT2 일본 런칭 6개월 전 로드맵
마일스톤, 빌드·버전, QA, 퍼블리셔 커뮤니케이션을 하나의 출시 준비 흐름으로 정리합니다.
런칭 D-6M
일본 서비스
개발 PM
작성 범위
실제 경력 서술을 바탕으로 한 임의 로드맵 초안
목표
일본 런칭 전 6개월간의 준비 과업과 의사결정 흐름 제시
핵심 축
마일스톤 관리, 빌드·버전 통제, QA 안정화, 퍼블리셔 대응
산출물
월별 로드맵, 게이트 기준, 리스크·커뮤니케이션 관리안
전제
상세 일정과 지표는 과제 목적에 맞춘 가정값으로 구성
경력 근거
HIT2 일본 서비스 개발 PM
런칭 운영을 담당 PM 관점에서 통합 관리
마일스톤 및 배포 일정 총괄
일정·범위·릴리즈 기준을 연결해 관리
Perforce 기반 빌드·버전 관리
업데이트 안정성을 확보하는 릴리즈 체계 경험

## Slide 2
SIX-MONTH LAUNCH ROADMAP | PAGE 02
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
02
6개월 런칭 준비는 마일스톤과 릴리즈 기준을 함께 맞춥니다
PM 관점에서는 일정·범위 통제, 빌드·버전 관리, QA, 퍼블리셔 대응을 같은 흐름으로 관리해야 합니다.
D-6M
범위·일정 확정
·
일본 서비스 범위
·
마일스톤 기준
·
브랜치 운영 원칙
D-5M
개발·현지화 반영
·
번역 리소스 반영
·
퍼블리셔 요청 정리
·
개발 마감 기준
D-4M
QA 진입
·
일본향 빌드 점검
·
이슈 등급 분류
·
수정 우선순위
D-3M
검수·CBT 준비
·
퍼블리셔 검수 대응
·
CBT 빌드 기준
·
운영 시나리오
D-2M
후보 빌드 안정화
·
릴리즈 후보 관리
·
잔여 이슈 추적
·
심의·스토어 체크
D-1M
Live 릴리즈 준비
·
배포 리허설
·
장애 대응 플랜
·
런칭 당일 체계
PM 관리 포인트
마일스톤별 완료 기준을 두고, 빌드·버전·QA·퍼블리셔 대응을 함께 추적합니다.
마일스톤
일정·범위 통제 기준 관리
빌드·버전
Perforce 기반 릴리즈 관리
QA
이슈 대응과 수정 반영 추적
퍼블리셔 대응
협업 이슈와 의사결정 정리

## Slide 3
LAUNCH GATE CRITERIA | PAGE 03
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
03
마일스톤은 일정이 아니라 통과 기준으로 관리합니다
월별 일정표만으로는 리스크가 숨기 쉽기 때문에, 범위·빌드·버전·QA·퍼블리셔 기준을 함께 판정합니다.
핵심 게이트
Gate 1
범위 고정
일본 서비스 범위와 마일스톤 기준을 확정하고, 변경 요청은 영향도 검토 후 반영합니다.
Gate 2
QA·검수 진입
현지화 리소스와 빌드 반영 상태를 확인한 뒤 QA와 퍼블리셔 검수에 진입합니다.
Gate 3
릴리즈 후보
주요 이슈와 잔여 리스크를 분리하고, 배포 가능한 후보 빌드 기준을 고정합니다.
판정 체크리스트
각 항목은 다음 단계 진입 가능성을 기준으로 판단합니다.
항목
통과 기준
주관
서비스 범위
런칭 포함·제외 범위와 변경 승인 기준 확정
PM
빌드·버전
Perforce 브랜치와 후보 빌드 태그 기준 합의
개발
QA 안정성
주요 이슈 수정 계획과 잔여 리스크 공유
QA
퍼블리셔 대응
검수 요청, 피드백, 재전달 일정 추적
PM
Live 릴리즈
배포·공지·장애 대응 담당자 확인
운영
운영 원칙
미통과 항목은 일정 지연이 아니라 의사결정 이슈로 분리해, 영향도와 대안을 함께 보고합니다.

## Slide 4
RISK RESPONSE SYSTEM | PAGE 04
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
04
런칭 리스크는 조기 분리와 이슈 대응으로 관리합니다
일정·범위·빌드·버전·QA에 미치는 영향을 먼저 보이게 만들어야 의사결정이 빨라집니다.
주요 리스크
리스크
영향
대응
현지화 지연
번역·리소스 반영 지연으로 검수 일정 압박
반영 범위와 우선순위 재정렬
빌드 불안정
후보 빌드 기준 미고정과 긴급 수정 누적
브랜치·태그 기준 고정
QA 병목
이슈 분류 지연과 수정 검증 대기 증가
재현 정보와 수정 일정 추적
피드백 지연
퍼블리셔 검수 의견 회신과 재전달 일정 불명확
요청·회신·재전달 상태 관리
직전 변경
서비스 범위와 운영 정책 변경으로 품질 흔들림
영향도 검토 후 반영·보류 결정
대응 프로세스
먼저 분류·담당을 잡습니다.
01
이슈 등록
일정·빌드·QA·퍼블리셔 항목 분류
02
영향도 판단
일정·범위·품질 영향도 확인
03
담당·기한 지정
개발·QA·퍼블리셔 담당 확정
04
마일스톤 재판정
해결·보류·제외 기준 정리
PM 역할
리스크를 직접 해결하기보다, 일정·버전·이슈를 의사결정 가능한 상태로 정리하는 것이 핵심입니다.

## Slide 5
PUBLISHER COMMUNICATION | PAGE 05
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
05
퍼블리셔 대응은 일정·버전·이슈 기준을 하나로 맞춰 운영합니다
한·일 협업 구간에서는 요청과 피드백을 분리하지 않고, 마일스톤 판단에 필요한 상태값으로 정리해야 합니다.
협업 대상
역할별 확인 기준을 고정해 커뮤니케이션 누락을 줄입니다.
개발 PM
일정·범위 통제
이슈 우선순위
개발
빌드 반영
버전 기준 관리
QA
검수 결과
수정 반영 추적
운영
공지·이벤트
Live 준비
일본 퍼블리셔
검수 피드백
사업 요청사항
주간 커뮤니케이션 흐름
공유 목적은 보고가 아니라 다음 마일스톤 진입 가능 여부 판단입니다.
01
점검
마일스톤 진행률
및 지연 항목 확인
>
02
전달
Perforce 기준
빌드·버전 공유
>
03
수집
퍼블리셔 검수
피드백 정리
>
04
조정
일정·범위 영향도
우선순위 판단
>
05
판단
릴리즈 후보
진입 여부 확정
PM 관리 포인트
요청사항 단일화
퍼블리셔 요청을 일정·범위·이슈로 재분류
버전 기준 고정
빌드 전달 시점과 검수 대상 버전을 명확화
의사결정 이슈 분리
지연 가능 항목은 마일스톤 판단 안건으로 전환
Live 릴리즈 준비
배포·공지·운영 대응 항목을 같은 기준으로 확인
운영 원칙
퍼블리셔 대응은 별도 보고가 아니라 일정·버전·이슈를 통합 관리하는 PM 운영 흐름 안에서 처리합니다.

## Slide 6
BUILD QA RELEASE FLOW | PAGE 06
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
06
릴리즈 운영은 빌드·QA·검수 상태를 같은 기준으로 묶어 판단합니다
Perforce 기반 버전 관리와 QA 결과, 퍼블리셔 검수 피드백을 연결해 릴리즈 후보 판단 기준을 고정합니다.
릴리즈 운영 흐름
각 단계는 완료 여부보다 다음 단계로 넘길 수 있는 기준을 확인합니다.
01
버전 고정
Perforce 브랜치
태그 기준 확정
>
02
빌드 전달
QA·검수 대상
빌드 공유
>
03
QA 확인
주요 이슈와
수정 반영 추적
>
04
검수 반영
퍼블리셔 피드백
영향도 분리
>
05
RC 판단
릴리즈 후보
진입 기준 확정
단계별 확인 기준
구분
확인 기준
주관
빌드·버전
검수 대상 빌드와 브랜치 기준이 일치하는지 확인
개발 PM
QA 안정성
주요 이슈의 수정 계획과 잔여 리스크를 분리
QA
퍼블리셔 검수
피드백 반영·보류·차기 대응 항목을 구분
PM
PM 통제 항목
버전 기준 관리
빌드 전달 시점, 브랜치, 태그 정보를 하나의 기준으로 관리
이슈 영향도 분리
런칭 영향 이슈와 차기 대응 이슈를 구분해 의사결정
배포 준비 연결
QA·검수 결과를 Live 릴리즈 준비 항목으로 전환
운영 원칙
빌드가 준비됐는지가 아니라, QA·검수·운영 대응까지 같은 버전 기준으로 설명 가능한지가 핵심입니다.

## Slide 7
FINAL LAUNCH READINESS | PAGE 07
HIT2 일본 서비스 런칭 6개월 전 로드맵
07
최종 런칭 판단은 일정·버전·이슈가 설명 가능한 상태에서 진행합니다
6개월 로드맵의 목적은 모든 이슈 제거가 아니라, Live 릴리즈 가능한 기준과 잔여 리스크를 명확히 남기는 것입니다.
런칭 전 최종 점검 기준
항목
판단 기준
PM 확인
마일스톤
런칭 전 필수 범위와 보류 범위가 구분됨
진행률보다 통과 기준 확인
빌드·버전
Live 후보 빌드 기준과 변경 이력이 정리됨
Perforce 기준 상태 공유
QA·검수
주요 이슈의 조치 계획과 잔여 리스크가 분리됨
런칭 영향도 중심 점검
퍼블리셔 대응
요청사항의 반영·보류·차기 대응 기준이 남음
의사결정 이력 정리
운영 준비
배포·공지·운영 대응 항목의 담당이 확정됨
Live 릴리즈 체크
PM 관점 기대 효과
일정·범위 통제 강화
변경 요청을 영향도 기준으로 분리해 일정 흔들림을 줄입니다.
버전·이슈 추적성 확보
빌드 기준과 이슈 상태를 연결해 의사결정 근거를 남깁니다.
퍼블리셔 대응 명확화
검수 피드백을 운영 가능한 액션으로 정리합니다.
Live 릴리즈 준비 완성
배포 직전까지 필요한 담당·일정·리스크를 확인합니다.
정리
HIT2 일본 런칭 준비는 마일스톤, 빌드·버전, QA, 퍼블리셔 대응을 하나의 릴리즈 판단 흐름으로 묶어 관리합니다.